УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной

комиссии Воронежской области

от «06» апреля 2011 г. № 568

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Воронежской области

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и органов местного самоуправления 
4 декабря 2011 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Подготовка нормативных документов |  |  |  |  |
| 1. | Подготовить и направить в Воронежскую областную Думу проект закона Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» | III квартал 2011 года | Председатель, Зам. Председателя, Секретарь ИКВО |  |
| 2. | Принять решение избирательной комиссии Воронежской области: 2.1. О контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Воронежской области; 2.2. Об уполномоченных членов ИКВО по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ; 2.3. О создании Рабочих групп: 2.3.1. По информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 2.3.2. По рассмотрению жалоб (заявлений) участников избирательного процесса на нарушение избирательных прав граждан 2.3.3. По контролю за использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» | Май 2011 года До 1 июня 2011 года До 1 августа 2011 года До 1 августа 2011 года До 1 сентября 2011 года | Зам.председателя ИКВО, Петухова Н.И. Секретарь ИКВО Зам.председателя ИКВО, Костыгин Д.А., Перегон Е.А. Секретарь ИКВО, Баркалова И.Ю. Секретарь ИКВО, Харланова З.О. |  |
| II. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям |  |  |  |  |
| 3. | Совместно с органами местного самоуправления, другими заинтересованными ведомствами, провести инвентаризацию избирательных участков и разработать мероприятия по приведению их в соответствие с требованиями закона | До 15 апреля 2011 года | Председатели ТИК |  |
| 4. | Определить перечень и количество недостающего оборудования для избирательных участков (кабины для голосования, ящики стационарные и переносные для голосования, сейфы, стенды для информации, печати и т.д.) и направить заявку в областную избирательную комиссию | До 10 апреля 2011 года | Председатели ТИК, Лыкова А.И. |  |
| 5. | Совместно с региональными, местными отделениями политических партий определить резерв кадров для работы в составе участковых избирательных комиссий | До 01 сентября 2011 года | Председатели ТИК | О ходе формирования резерва кадров ежемесячно докладывать в ИКВО |
| 6. | Постоянно проводить сверки регистрации (учета) избирателей с органами регистрационного учета и ежеквартально, по установленному регламентом графику, передавать территориальный фрагмент Регистра избирателей на КСА ИКВО и КСА ЦИК РФ | Постоянно | Системные администраторы ТИК, Харланова З.О., Алексеев А.А., Стряпчих С.А. |  |
| 7. | Подготовить перечень информации, сведений и график их предоставления из ТИК в областную избирательную комиссию | До 30 апреля 2011 года | Зам. Председателя, Секретарь ИКВО, Агибалова Т.В., Харланова З.О. |  |
| 8. | Организовать подготовку фрагментов ГАС «Выборы» в соответствии с Типовым планом подготовки и использования ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и органов местного самоуправления | Весь период | Харланова З.О. Алексеев А.А. Стряпчих С.А. |  |
| 9. | Совместно с работниками УФМС по Воронежской области оказать практическую помощь в актуализации Рамонского территориального фрагмента регистра избирателей | Апрель Май 2011 года | ТИК Рамонского района, Харланова З.О., Алексеев А.А. |  |
| 10. | В соответствии с концепцией развития ГАС «Выборы» провести работу по развертыванию модернизованных КСА ГАС «Выборы» | Апрель Май 2011 года | Системные администраторы ТИК Харланова З.О. Алексеев А.А., Стряпчих С.А. |  |
| 11. | В соответствии с графиком, утвержденным ФЦИ при ЦИК РФ, провести общесистемные тренировки по проверке работоспособности модернизированных КСА ГАС «Выборы» | По графику ФЦИ | Системные администраторы ТИК, Харланова З.О., Алексеев А.А., Стряпчих С.А. |  |
| 12. | По каждому району определить количество впервые голосующих избирателей (рожденных в период с 15.03.1991г. по 4.12.1993г.) | До 1 августа 2011 года | Системные администраторы ТИК Харланова З.О. Алексеев А.А. Стряпчих С.А. |  |
| 13. | В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, лицами с ограниченными физическими возможностями: 13.1. По каждому избирательному участку составить список указанной группы лиц; 13.2. От желающих принять участие в выборах, но не имеющих возможность посетить избирательный участок, собрать заявления о голосовании вне помещения для голосования; 13.3. Инвалидов, которые в день голосования не будут находиться по месту жительства и не смогут прибыть на избирательный участок, где они включены в списки избирателей, обеспечить открепительными удостоверениями и организовать их голосование на том избирательном участке, на котором они будут находиться в день голосования; 13.4. На избирательных участках, на которых предполагается участие в голосовании слепых и слабовидящих избирателей, разместить информацию о политических партиях, участвующих в выборах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненную крупным шрифтом и с применением азбуки Брайля; | До 1 ноября 2011 года До 1 декабря 2011 года В сроки установленные законом До 20 ноября 2011 года | ТИК районов Участковые избирательные комиссии (УИК) УИКи ИКВО, ТИК, УИК |  |
| 14. | Для обеспечения избирательных прав граждан, обучающихся на очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях (по месту нахождения образовательного учреждения): 14.1. Обеспечить через ГАС «Выборы» передачу сведений о студентах, желающих голосовать по месту пребывания, в ТИК по месту их постоянного жительства; 14.2. Провести с руководителя ми высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования , председателями студенческих городков совещания по вопросу организации голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 14.3. Организовать прием заявлений от студентов, зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях и желающих участвовать в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | По мере поступления сведений (не позднее 1 декабря 2011 года) До 15 ноября 2011 года До 1 декабря 2011 года | Председатели, системные администраторы ТИК, Харланова З.О. Председатели ТИК Председатели, системные администраторы ТИК |  |
| III. Методические рекомендации, инструкции, плакаты и другая печатная продукция |  |  |  |  |
| 15. | Календарный план мероприятий по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 25 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 16. | Календарь выборов - 2011. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (плакат) | До 25 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 17. | Методические рекомендации о порядке формирования участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | До 1 августа 2011 года | ИКВО |  |
| 18. | Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с извлечениями из других федеральных законов) | До 22 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 19. | Порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (с образцом избирательного бюллетеня) | До 1 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 20. | Открепительное удостоверение на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 1 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 21. | Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах | До 27 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 22. | Методические рекомендации о применении избирательными комиссиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | До 1 сентября 2011 года | ИКВО |  |
| 23. | Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" | До 29 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 24. | Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям | До 22 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 25. | Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами | До 25 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 26. | Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (для слепых, шрифтом Брайля) | До 26 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 27. | Информационные материалы о порядке голосования и заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (для слепых и слабовидящих в аудиоформате) | До 30 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 28. | Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (для слабовидящих, крупным шрифтом) | До 17 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 29. | Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 20 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 30. | Памятка наблюдателя на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 14 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 31. | Правила голосования с использованием комплексов технических средств обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 14 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 32. | Правила голосования с использованием комплексов для электронного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 14 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 33. | Федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутые политическими партиями и зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Сведения о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов, включенных в общефедеральные части федеральных списков кандидатов и в соответствующие региональные группы кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Сведения из финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, а также о результатах проверки этих отчетов. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах за 2010 год и об имуществе (специальный информационный выпуск) | До 18 ноября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 34. | Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов (в порядке размещения в избирательном бюллетене) | До 18 ноября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 35. | Информация о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (для слабовидящих, крупным шрифтом) | До 18 ноября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 36. | Информация о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (для слепых, шрифтом Брайля) | До 18 ноября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 37. | Специальный знак (марка) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 26 октября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 38. | Инструкция о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | До 21 сентября 2011 года | ЦИК РФ |  |
| 39. | Подготовить и напечатать увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | До 15 ноября 2011 года | Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. |  |
| 40. | Подготовить увеличенную форму сводной таблицы ИКВО по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | До 30 ноября 2011 года | Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. |  |
| 41. | Памятка членам УИК по подготовке и проведению голосования, формы и образцы документов с последующей передачей их по электронной почте в ТИКи | До 1 сентября 2011 года | Секретарь ИКВО, Председатели ТИК, Бутурлиновской зоны Стряпчих С.А. |  |
| 42. | Подготовить формы следующих документов (для передаче из ИКВО в ТИКи): 42.1. Акты о приеме и передаче избирательных бюллетеней; 42.2. Акты о приеме и передаче марок для избирательных бюллетеней; 42.3. Акты о приеме и передаче открепительных удостоверений; 42.4. Приглашения на выборы (изготавливает в полном объеме ИКВО); 42.5. Заявления студентов о голосовании в местах временного пребывания (зарегистрированных в общежитиях учебного заведения); 42.6. Заявление о выдаче открепительного заявления; 42.7. Акт о передаче списка избирателей в ТИК, в УИК; 42.8. Формы протоколов УИК и ТИК об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | До 1 октября 2011 года До 1 октября 2011 года До 1 октября 2011 года До 15 сентября 2011 года До 1 октября 2011 года До 1 сентября 2011 года До 1 октября 2011 года До 1 октября 2011 года | Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. Зам.председателя ИКВО, Перегон Е.А. Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. Секретарь ИКВО, Алексеев А.А., Перегон Е.А. |  |
| 43. | Подготовить перечень документов, передаваемых из ТИК в ИКВО | До 1 ноября 2011 года | Секретарь ИКВО |  |
| 44. | Подготовить плакаты-календари по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (размер А-4 – 24 тыс.шт. А-3 – 16 тыс.шт. А-2 – 10 тыс. шт., А-1 – 10 тяс.шт.) | До 15 сентября 2011 года | Перегон Е.А., Барабанов А.И. |  |
| 45. | Календари с символикой ИКВО: - карманные – 32 тыс.шт; - календари-«домики» - 5 тыс.шт; - календари формат А-2 – 1 тыс.шт.; - квартальные – 500 шт. | До 15 сентября 2011 года | Зам.председателя, Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. |  |
| 46. | Памятка членам ТИК в подготовке и проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и органов местного самоуправления | До 1 августа 2011 года | Секретарь ИКВО, Председатели ТИК Советской зоны |  |
| 47. | Памятка членам ИКМО по подготовке и проведению голосования на выборах органов местного самоуправления поселений | До 1 сентября 2011 года | Секретарь ИКВО, Председатели ТИК Лискинской зоны |  |
| 48. | Памятка членам ТИК в подготовке и проведении голосования на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных районов | До 1 сентября 2011 года | Секретарь ИКВО, Председатели ТИК Борисоглебской зоны |  |
| 49. | Разъяснения о порядке голосования формата: А-4 – 12 тыс.шт; А-3 – 6 тыс.шт | До 30 сентября 2011 | Секретарь ИКВО, Перегон Е.А. |  |
| 50. | Провести три семинара-совещания по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и органов местного самоуправления с: - председателями ТИК; - бухгалтерами ТИК; - системными администраторами ТИК | Апрель-май 2011 года Август-сентябрь 2011 года Ноябрь 2011 года | Председатель, зам. председателя, секретарь ИКВО, Локтева Н.А. |  |
| 51. | Провести семинар-совещание с представителями региональных отделений политических партий | Август 2011 года | Председатель, зам. председателя, секретарь ИКВО, Петухова Н.И. |  |
| 52. | Провести семинар-совещание с представителями средств массовой информации | Сентябрь 2011 года | Председатель, зам. председателя, секретарь ИКВО |  |
| 53. | Провести семинар – совещание с руководителями ТИК и руководителями аппаратов администраций муниципальных районов | Октябрь 2011 года | Председатель, зам. председателя, секретарь ИКВО |  |
| IV. Материально - техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 54. | Согласно заявок ТИК, в соответствии с нормативами технологического оборудования УИК и выделенных на эти цели средств, приобрести для ТИК и УИК требуемое оборудование, канцелярские принадлежности, символику Российской Федерации (флаги, гербы) и т.д. | По отдельному графику | Зам.председателя ИКВО, Лыкова А.И., Уланов С.И. |  |
| 55. | Заключить договора с поставщиками на приобретение технологического оборудования, канцтоваров и материалов. | Сентябрь ноябрь 2011 года | Лыкова А.И., Уланов С.И., Локтева Н.А. |  |
| 56. | Приобрести сувениры для впервые голосующих избирателей | До 15 октября 2011 года | Лыкова А.И., Уланов С.И., Перегон Е.А. |  |
| 57. | Подготовить документы для организации торгов по приобретению технологического оборудования, ОСАГО, бензин, связь | Май – сентябрь 2011 года | Зам. Председателя, Лыкова А.И., Локтева Н.А. |  |
| V. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ при подготовке к проведению выборов |  |  |  |  |
| 58. | Опубликование и размещение в сети «Интернет» сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Секретарь ИКВО, Харланова З.О., Алексеев А.А. |  |
| 59. | Контроль за ходом формирования участковых избирательных комиссий по выборам депутатов государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | В соответствии с Календарным планом | Секретарь ИКВО, Стряпчих С.А. |  |
| 60. | Контроль за ходом выдвижения, регистрации кандидатов | Весь период, предусмотренный Календарным планом | Председатель, зам.председателя, Секретарь ИКВО, Алексеев А.А. |  |
| 61. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом | Рабочая группа по рассмотрению жалоб (заявлений), Руководители ИКВО |  |
| 62. | Заслушивание на заседаниях ИКВО председателей ТИК и других организаторов выборов о ходе подготовки к выборам 4 декабря 2011 года | В период избирательной кампании | Руководители ИКВО |  |
| 63. | Направление представителей ИКВО в ТИКи для контроля и содействия в подготовке помещений для голосования к проведению выборов 4 декабря 2011 года | До 25 ноября 2011 года | Руководители ИКВО |  |