УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной

комиссии Воронежской области

от «28» декабря 2011 г. № 26/137-5

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Воронежской области

по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

и органов местного самоуправления 
4 марта 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям |  |  |  |  |
| - 1 | Совместно с органами местного самоуправления, заинтересованными ведомствами, провести инвентаризацию избирательных участков и разработать мероприятия по приведению их в соответствие с требованиями закона | До 31 декабря 2011 года | Председатели ТИК |  |
| - 4 | Определить перечень и количество необходимого оборудования для избирательных участков (кабины для голосования, ящики стационарные и переносные для голосования, сейфы, стенды для информации, печати и т.д.) и направить заявку в областную избирательную комиссию | До 31 декабря 2011 года | Председатели ТИК, Лыкова А.И. |  |
| - 5 | Совместно с региональными, местными отделениями политических партий определить резерв кадров для работы в составе участковых избирательных комиссий | До 20 января 2012 года | Председатели ТИК |  |
| - 6 | Проводить сверки регистрации (учета) избирателей Регистра избирателей с органами регистрационного учета и ежеквартально, в соответствии с Положением, передавать территориальный фрагмент Регистра в ИКВО | Постоянно | Системные администраторы ТИК, Харланова З.О., Алексеев А.А., Стряпчих С.А. |  |
| - 8 | Организовать подготовку фрагментов ГАС «Выборы» в соответствии с Типовым планом подготовки и использования ГАС «Выборы» при проведении выборов Президента Российской Федерации и органов местного самоуправления | Весь период | Харланова З.О. Алексеев А.А. Стряпчих С.А. |  |
| - 1 | В соответствии с графиком, утвержденным ФЦИ при ЦИК РФ, проводить общесистемные тренировки | По графику ФЦИ | Системные администраторы ТИК, Харланова З.О., Алексеев А.А., Стряпчих С.А. |  |
| - 1 | По каждому району определить количество впервые голосующих избирателей (рожденных в период с 15.12.1993г. по 4.03.1994г.) | До 15 января 2012 года | Системные администраторы ТИК Харланова З.О. Алексеев А.А. Стряпчих С.А. |  |
| - 1 | В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, лицами с ограниченными физическими возможностями: 8.1. По каждому избирательному участку составить список указанной группы лиц; 8.2. От желающих принять участие в выборах, но не имеющих возможность посетить избирательный участок, собрать заявления о голосовании вне помещения для голосования; 8.3. Инвалидов, которые в день голосования не будут находиться по месту жительства и не смогут прибыть на избирательный участок, где они включены в списки избирателей, обеспечить открепительными удостоверениями и организовать их голосование на том избирательном участке, на котором они будут находиться в день голосования; 8.4. На избирательных участках, на которых предполагается участие в голосовании слепых и слабовидящих избирателей, разместить информацию о кандидатах в Президенты Российский Федерации, о порядке заполнения избирательного бюллетеня, выполненную крупным шрифтом | До 1 февраля 2012 года До 1 марта 2012 года В сроки установленные законом До 15 февраля 2012 года | ТИК районов Участковые избирательные комиссии (УИК) УИКи ИКВО, ТИК, УИК |  |
| - . | Для обеспечения избирательных прав граждан, обучающихся на очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях (по месту нахождения образовательного учреждения): 9.1.Провести с руководителя ми высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования , председателями студенческих городков совещания по вопросу организации голосования на выборах Президента Российской Федерации 9.2. Обеспечить через ГАС «Выборы» передачу сведений о студентах, желающих голосовать по месту пребывания, в ТИК по месту их постоянного жительства; | До 15 января 2012 года По мере поступления сведений (не позднее 1 марта 2012 года) | Председатели ТИК Руководители ИКВО Председатели, системные администраторы ТИК, Харланова З.О. |  |
| II. Методические рекомендации, инструкции, плакаты и другая печатная продукция |  |  |  |  |
| 10. | Подготовить и напечатать увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации | До 31 января 2012 года | Панков А.Е., Перегон Е.А. |  |
| 11. | Подготовить увеличенную форму сводной таблицы ИКВО по выборам Президента Российской Федерации | До 15 февраля 2012 года | Панков А.Е., Перегон Е.А. |  |
| 12. | Подготовить формы следующих документов (для передаче из ИКВО в ТИКи): 12.1. Акты о приеме и передаче избирательных бюллетеней; 12.2. Акты о приеме и передаче марок для избирательных бюллетеней; 12.3. Акты о приеме и передаче открепительных удостоверений; 12.4. Приглашения на выборы (изготавливает в полном объеме ИКВО); 12.5. Заявление о выдаче открепительного удостоверения; 12.6. Формы протоколов УИК и ТИК об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации | До 15 января 2012 года До 15 января 2012 года До 29 декабря 2011 года До 15 января 2012 года До 15 января 2012 года До 15 февраля 2012 года | Панков А.Е., Перегон Е.А. Панков А.Е., Перегон Е.А. Панков А.Е., Перегон Е.А. Черепухин В.И., Перегон Е.А. Панков А.Е., Перегон Е.А. Панков А.Е., Алексеев А.А., Перегон Е.А. |  |
| 13. | Подготовить перечень документов, передаваемых из ТИК в ИКВО | До 31 января 2012 года | Панков А.Е. |  |
| 14. | Подготовить плакаты-календари по выборам Президента Российской Федерации и в органы местного самоуправления (размер А-4 – 24 тыс.шт. А-3 – 16 тыс.шт. А-2 – 10 тыс. шт., А-1 – 10 тыс.шт.) | До 15 января 2012 года | Перегон Е.А., Барабанов А.И. |  |
| 15. | Разъяснения о порядке голосования формата: А-4 – 12 тыс.шт; А-3 – 6 тыс.шт | До 30 января 2012 года | Панков А.Е., Перегон Е.А. |  |
| 16. | Провести семинар-совещание с представителями региональных отделений политических партий | Январь 2012 года | Селянин В.Е., Черепухин В.И., Панков А.Е., Петухова Н.И. |  |
| 17. | Провести семинар – совещание с руководителями ТИК и руководителями аппаратов администраций муниципальных районов по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и органов местного самоуправления | Февраль 2012 года | Руководители ИКВО |  |
| III. Материально - техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 17. | Согласно заявок ТИК, в соответствии с нормативами технологического оборудования УИК и выделенных на эти цели средств, приобрести для ТИК и УИК требуемое оборудование, канцелярские принадлежности, символику Российской Федерации (флаги, гербы) и т.д. | По отдельному графику | Черепухин В.И., Лыкова А.И., Уланов С.И. |  |
| 18. | Заключить договора с поставщиками на приобретение технологического оборудования, канцтоваров и материалов. | Январь, февраль 2012 года | Лыкова А.И., Уланов С.И., Локтева Н.А. |  |
| 19. | Приобрести сувениры для впервые голосующих избирателей | До 15 февраля 2012 года | Лыкова А.И., Уланов С.И., Перегон Е.А. |  |
| 20. | Подготовить документы для организации торгов по приобретению технологического оборудования, ОСАГО, связь | Январь-февраль 2012 года | Черепухин В.И., Лыкова А.И., Локтева Н.А. |  |
| IV. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ при подготовке к проведению выборов |  |  |  |  |
| 21. | Опубликование и размещение в сети «Интернет» сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Панков А.Е., Харланова З.О., Алексеев А.А. |  |
| 22. | Контроль за ходом формирования участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации | В соответствии с Календарным планом | Панков А.Е., Стряпчих С.А. |  |
| 23. | Контроль за ходом выдвижения, регистрации кандидатов в органы местного самоуправления | Весь период, предусмотренный Календарным планом | Селянин В.Е., Черепухин В.И., Панков А.Е., Алексеев А.А. |  |
| 24. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом | Рабочая группа по рассмотрению жалоб (заявлений), Руководители ИКВО |  |
| 25. | Заслушивание на заседаниях ИКВО председателей ТИК и других организаторов выборов о ходе подготовки к выборам 4 марта 2012 года | В период избирательной кампании | Руководители ИКВО |  |
| 26. | Направление представителей ИКВО в ТИКи для контроля и содействия в подготовке помещений для голосования к проведению выборов 4 марта 2012 года | До 25 февраля 2012 года | Руководители ИКВО |  |