- Утверждаю

Председатель

Избирательной комиссии

Воронежской области

___________ В.Е. Селянин

«__» января 2014 г.

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Воронежской области

по подготовке и проведению выборов губернатора Воронежской области, выборов в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года и подготовки к выборам депутатов Воронежской областной Думы в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Подготовка законодательной базы. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка Календарного плана основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Воронежской области и выборов в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года | До 31 января 2014 года | Стряпчих С.А. Панков А.Е. |  |
| 1.2. | Подготовка проекта Закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» | До 1 марта 2014 года | Баркалова И.Ю. Панков А.Е. |  |
| 1.3. | Подготовка проекта Закона Воронежской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума Воронежской области» | 3 квартал 2014 года | Баркалова И.Ю. Панков А.Е. |  |
| 1.4. | Подготовка проекта схемы избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы в 2015 году | 1 квартал 2014 года | Председатели ТИК Алексеев А.А. Панков А.Е. |  |
| 1.5. | Подготовка информационных данных о численности избирателей на территории области | До 15 июля 2014 года До 15 января 2015 года | Председатели ТИК Стряпчих С.А. Алексеев А.А. Харланова З.О. |  |
| 1.6. | Утвердить перечень и формы документов, представляемых кандидатами, уполно-моченными представителями избирательных объединений в ИКВО при проведении выборов губернатора Воронежской области | До 1 марта 2014 года | Борзакова А.Г. Алексеев А.А. Стряпчих С.А. Панков А.Е. |  |
| 1.7. | Подготовка сообщения о формировании резерва составов участковых избирательных комиссий и публикация его в СМИ и на сайте ИКВО | 5-15 июня 2014 года | Борзакова А.Г. Стряпчих С.А. Панков А.Е. |  |
| 2. | Подготовка методических рекомендаций: |  |  |  |
| 2.1. | - По сбору и оформлению подписей депутатов и глав муниципальных образований, собираемых для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Воронежской области | До 15 февраля 2014 года | Панков А.Е. |  |
| 2.2. | - Об организации голосования по открепительным удостоверениям | До 1 мая 2014 года | Борзакова А.Г. Панков А.Е. |  |
| 2.3. | - По организации голосования: студентов, военнослужащих, избирателей с ограниченными физическими возможностями | До 1 мая 2014 года | Баркалова И.Ю. Панков А.Е. |  |
| 2.4. | - О порядке передачи и хранении избирательных документов после проведения выборов губернатора Воронежской области и органов местного самоуправления | До 15 мая 2014 года | Архипова С.К. Панков А.Е. |  |
| 2.5. | - По расходованию средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов губернатора Воронежской области и депутатов Воронежской областной Думы шестого созыва | До 15 марта 2014 года | Агибалова Т.В. |  |
| 3. | Подготовить инструкции: |  |  |  |
| 3.1. | О составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах 14 сентября 2014 года | До 15 мая 2014 года | Борзакова А.Г. Алексеев А.А. Панков А.Е. |  |
| 3.2. | О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов: - губернатора Воронежской области - органов местного самоуправления | До 28 февраля 2014 года | Локтева Н.А. Агибалова Т.В. Черепухин В.И. |  |
| 3.3. | О порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательный фонд и расходования этих средств при проведении выборов губернатора Воронежской области и органов местного самоуправления | До 28 февраля 2014 года | Локтева Н.А. Черепухин В.И. |  |
| 3.4. | О порядке открытия и ведения счетов, учете отчетности и перечислении денежных средств выделенных ИКВО, ИКМО и другим избирательным комиссиям | До 15 мая 2014 года | Агибалова Т.В. |  |
| 3.5. | Регламент перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов губернатора Воронежской области и органов местного самоуправления | До 10 июня 2014 года | Алексеев А.А. Харланова З.О. |  |
| 3.6. | Об организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов губернатора Воронежской области | До 31 мая 2014 года | Борзакова А.Г. Алексеев А.А. Панков А.Е. |  |
| 4. | Подготовить образцы и формы избирательных документов: |  |  |  |
| 4.1. | Утвердить текст, число открепительных удостоверений, форму реестра выдачи открепительных удостоверений на выборах губернатора Воронежской области | До 1 июля 2014 года | Борзакова А.Г. Алексеев А.А. Панков А.Е. |  |
| 4.2. | Формы протоколов и сводных таблиц участковой, территориальной избиратель-ных комиссий об итогах голосования при проведении выборов губернатора Воронежской области | До 30 июня 2014 года | Алексеев А.А. Панков А.Е. |  |
| 4.3. | Подготовить список формализованных показателей для применения ГАС «Выборы» при проведении выборов 14 сентября 2014 года | До 1 июня 2014 года | Алексеев А.А. Харланова З.О. |  |
| 4.4. | Подготовить проект Рабочего блокнота участковой избирательной комиссии по выборам губернатора Воронежской области | До 31 марта 2014 года | Председатели ТИК Панков А.Е. |  |
| 4.5. | Изготовление Рабочих блокнотов членов УИК по выборам губернатора Воронежской области | До 15 июня 2014 года | Перегон Е.А. Уланов С.И. Панков А.Е. |  |
| 4.6. | Подготовить образцы: |  |  |  |
|  | - удостоверение уполномоченного представителя кандидата на должность губернатора Воронежской области; - удостоверение зарегистрированного кандидата на должность губернатора Воронежской области; - доверенного лица; - удостоверение об избрании губернатором Воронежской области; - нагрудного знака наблюдателя; - акты приема документов о выдвижении и регистрации; - акт о передаче списка избирателей из ТИК в УИК; - акт о приеме и передачи открепительных удостоверений; - акт о приеме и передачи избирательных бюллетеней. | До 15 февраля 2014 года | Борзакова А.Г. Стряпчих С.А. Панков А.Е. |  |
| 4.7. | Разъяснения о порядке голосования | До 15 мая 2014 года | Перегон А.Е. Уланов С.И. Черепухин В.И. |  |
| 4.8. | Приглашения на выборы | До 15 мая 2014 года | Перегон А.Е. Уланов С.И. Черепухин В.И. |  |
| 4.9. | Бланки: - заявления о голосовании вне помещения для голосования; - заявления на выдачу открепительных удостоверений; - заявления для голосования по месту пребывания студентов, проживающих в общежитиях. | До 15 июля 2014 года | Перегон Е.А. Уланов С.И. БарабановА.И. Панков А.Е. |  |
| 4.10. | Бланки открепительных удостоверений | До 15 июля 2014 года | Перегон А.Е. Уланов С.И. Панков А.Е. |  |
| 4.11. | Подготовка документов по организации торгов (по отдельному плану) | 2014 год | Гусева Н.А. Локтева Н.А. |  |
| 5. | Создать при ИКВО рабочие группы: |  |  |  |
| 5.1. | По приему и проверке документов, подписей депутатов и глав муниципальных образований, собираемых для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Воронежской области 14 сентября 2014 года | До 15 июня 2014 года | Ковалева Т.А. Стряпчих С.А. Панков А.Е. |  |
| 5.2. | По информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов | До 15 июня 2014 года | Костыгин Д.А. Черепухин В.И. |  |
| 5.3. | По рассмотрению жалоб (заявлений), обращений избирателей | До 15 июня 2014 года | Баркалова И.Ю. Панков А.Е. |  |
| 6. | Провести семинары – совещания по вопросам подготовки и проведения выборов губернатора Воронежской области и органов местного самоуправления 14 сентября 2014 года, а также обучение участников избирательного процесса и тренировок по использованию ГАС «Выборы» |  |  |  |
| 6.1. | С представителями региональных отделений политических партий | До 15 марта 2014 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. Локтева Н.А. |  |
| 6.2. | С представителями средств массовой информации | До 01 мая 2014 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 6.3. | С руководителями ТИК и руководителями аппаратов администраций муниципальных районов | До 10 июня 2014 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. Баркалова И.Ю. |  |
| 6.4. | С руководителями ТИК по результатам выборов 14 сентября 2014 года | До 15 октября 2014 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 6.5. | С председателями, бухгалтерами и системными администраторами ТИК по результатам избирательных кампаний 2014 года и о задачах на предстоящие выборы 2015 года | До 25 декабря 2015 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 6.6. | Проведение трех общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке к проведению выборов 14 сентября 2014 года | Июль- сентябрь 2014 год | Алексеев А.А. Харланова З.О. |  |
| 6.7. | Организовать подготовку и проведение «Дня молодого избирателя» | Февраль 2014 год | Перегон Е.А. Черепухин В.И. |  |
| 6.8. | Подготовка и запись материалов для дистанционного обучения организаторов выборов и других организаторов избирательного процесса (по отдельному плану) | Декабрь 2013 года Январь-май 2014 года | Агибалова Т.В. Харланова З.О. Баркалова И.Ю. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 6.9. | Подготовка тестов для тестирования членов УИК после завершения дистанционного обучения | До 31 мая 2014 года | Перегон Е.А. Баркалова И.Ю. Панков А.Е. |  |
| 6.10. | По результатам дистанционного обучения провести тестирование членов УИК | Май – июнь 2014 года | Председатели ТИК Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 6.11. | Проведение селекторного совещания с председателями избирательных комиссий и организаторами выборов 14 сентября 2014г. | До 12 сентября 2014 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 7. | Подготовить перечень и приобрести для нужд избирательных комиссий: |  |  |  |
| 7.1. | Канцелярские товары (ручки, бумага и т.д.) Ручки - 33000 шт. Бумага А4 - 1900 пачек. Бумага А3 – 450 пачек. | До 15 августа 2014 года | Гусева Н.А. Уланов С.И. |  |
| 7.2. | Технологическое оборудование (кабины для тайного голосования, ящики для голосования и др.), атрибуты с государственной символикой | До 15 августа 2014 года | Гусева Н.А. Уланов С.И. |  |
| 7.3. | Сувениры для впервые голосующих избирателей | До 15 августа 2014 года | Гусева Н.А. Уланов С.И. Перегон Е.А. |  |
| 7.4. | Плакаты – календари по выборам губернатора Воронежской области и выборов в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 год: - А4 – 20000 шт. - А3 - 10000 шт. - А2 – 10000 шт. | До 1 июля 2014 года | Перегон Е.А. Барабанов А.И. Уланов С.И. |  |
| 7.5. | Напечатать для слабовидящих крупными буквами: 7.5.1. Информацию о порядке заполнения избирательного бюллетеня и голосования на выборах губернатора Воронежской области. 7.5.2. Информацию о кандидатах на должность губернатора Воронежской области. 7.5.3. Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах губернатора Воронежской области. | До 01 августа 2014 года | Стряпчих С.А. Борзакова А.Г. Панков А.Е. |  |
| 7.6. | Изготовить трафареты для голосования слабовидящих 400 шт. | До 20 августа 2014 года | Уланов С.И. Панков А.Е. |  |
| 7.7. | Календари с символикой ИКВО: - карманные 16000 шт; - календари – домики 3200 шт; - календари форматом А-2 – 1000 шт; - квартальные - 350 шт. | Июль, ноябрь 2014 года | Перегон Е.А Уланов С,И. Панков А.Е. |  |
| 7.8. | Издать в количестве 2000 экземпляров Закон Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» с принятыми изменениями и дополнениями. | До 30 июня 2014 года | Уланов С.И. Панков А.Е. |  |
| 7.9. | Подготовить листовки с биографическими данными кандидатов на должность губернатора Воронежской области и сведений об их доходах и имуществе | До 15 августа 2014 года | Перегон Е.А. Черепухин В.И. |  |
| 7.10. | Подготовка для участковых избирательных комиссий протоколов об итогах голосования по выборам губернатора Воронежской области | До 15 августа 2014 года | Алексеев А.А. Уланов С.И. Барабанов А.И. Панков А.Е. |  |
| 7.11. | Изготовление увеличенных форм протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам губернатора Воронежской области | До 15 августа 2014 года | Борзакова А.Г. Уланов С.И. Панков А.Е. |  |
| 7.12. | Подготовить разъяснения о порядке голосования А3-6000 экз. А4-12000 экз. | До 15 августа 2014 года | Перегон Е.А. Уланов С.И. |  |
| 7.13. | Подготовить бланки заявлений о голосовании вне помещения избирательного участка А5 – 160000 экз. | До 15 августа 2014 года | Перегон Е.А. Уланов С.И. |  |
| 8. Раздел II. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 8.1. | Опубликование и размещение в сети «Интернет» сведений о назначенных выборах губернатора Воронежской области и выборах в органы местного самоуправления | В день опубликов. решения о назначении выборов | Алексеев А.А. Харланова З.О. Панков А.Е. |  |
| 8.2. | Опубликование и размещение в сети «Интернет» схемы избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы шестого созыва | После утверждения областной Думой | Алексеев А.А. Харланова З.О. Панков А.Е. |  |
| 8.3. | Контроль за ходом выдвижения, регистрации кандидатов по выборам губернатора Воронежской области и в органы местного самоуправления | Весь период, предусм. Календ. планом | Стряпчих С.А. Панков А.Е. |  |
| 8.4. | Рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом | Рабочая группа по рассмотр. жалоб (заявл.), Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 8.5. | Заслушивание на заседаниях ИКВО председателей ТИК и других организаторов выборов о ходе подготовки к выборам 14 сентября 2014 года | В период избирательной кампании | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 8.6. | Направление представителей ИКВО в районы области для контроля и содействия в подготовки помещений для голосования к проведению выборов 14 сентября 2014 года | До 01 сентября 2014 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| Раздел III. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов губернатора Воронежской области | 15 сентября 2014 года | Алексеев А.А. Стряпчих С.А. Харланова З.О. Панков А.Е. |  |
| 10. | Рассмотрение на заседании ИКВО: |  |  |  |
| 10.1. | О жалобах (заявлениях), поступивших в ИКВО в день голосования по выборам губернатора Воронежской области | До 25 сентября 2014 года | Баркалова И.Ю. Черепухин В.И. |  |
| 10.2. | Об установлении общих результатов выборов губернатора Воронежской области | До 25 сентября 2014 года | Стряпчих С.А. Алексеев А.А. Панков А.Е. Селянин В.Е. |  |
| 10.3. | О результатах использования избирательных бюллетеней для голосования и открепительных удостоверений при проведении выборов губернатора Воронежской области | До 25 сентября 2014 года | Стряпчих С.А. Алексеев А.А. Борзакова А.Н. Панков А.Е. |  |
| 10.4. | Подготовка информации об итогах выборов в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года | До 30 сентября 2014 года | Стряпчих С.А. Алексеев А.А. Харланова З.О. Панков А.Е. |  |
| 10.5. | Подготовка к выпуску очередного номера тематического сборника «Выборы губернатора Воронежской области 14 сентября 2014 года» (электоральная статистика) | До 15 октября 2014 года | Перегон Е.А. Черепухин В.И. Панков А.Е. Селянин В.Е. |  |
| 10.6. | Опубликование и размещение в сети Интернет результатов выборов губернатора Воронежской области | После опубликов. результатов выборов | Алексеев А.А. Харланова З.О. Черепухин В.И. |  |
| 10.7. | Вручение удостоверения об избрании губернатора Воронежской области |  | Селянин В.Е. |  |