- Утвержден

решением Избирательной комиссии

Воронежской области

от «24» июня 2010 г. №  440

# Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Воронежской области

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления

10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 10 октября 2010 года | До 25 июня 2010 года | Панков А.Е. |  |
| 1.2. | Совместно с правительством области внести в Воронежскую областную Думу законопроект по внесению изменений в Закон Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» | До 30 июня 2010 года | Панков А.Е. |  |
| 1.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований, территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Постоянно (весь период) | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 1.4. | Проведение семинара-совещания с председателями территориальных избирательных комиссий и системными администраторами районов, в которых будут проводиться выборы в органы местного самоуправления 10 октября 2010 года. | Август 2010 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 1.5. | Проведение совещания с представителями региональных отделений политических партий по вопросам участия в выборах органов местного самоуправления, формировании избирательных комиссий | Август 2010 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| Раздел II. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1. | Опубликование и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения до 18 августа 2010 года | Харланова З.О. Алексеев А.А. |  |
| 2.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановления ЦИК РФ от 19 ноября 2008 года №138/1019-5 «О Порядке использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в инструкцию по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет». | В соответст-вии с Календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных мероприятий | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. Харланова З.О. |  |
| 2.3. | Контроль за ходом выдвижения, регистрации кандидатов по выборам в органы местного самоуправления | Весь период, предусмот ренный Календар ным планом | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 2.4. | Контроль за ходом формирования участковых избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления | До 24 сентября 2010 года | Панков А.Е. |  |
| 2.5. | В целях осуществления контроля за ходом избирательных кампаний посетить ряд избирательных комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления | Сентябрь, октябрь 2010 года | Селянин В.Е. Черепухин В.И. Панков А.Е. |  |
| 2.6. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Воронежской области председателя ТИК Лискинского района по контролю за обеспечением избирательных прав граждан при подготовке выборов глав сельских поселений | Сентябрь 2010 года | Панков А.Е. |  |
| 2.7. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Черепухин В.И. Панков А.Е. Матвеев В.П. |  |
| 2.8. | Подготовка итоговой информационной справки о результатах выборов в органы местного самоуправления 10 октября 2010 года | Октябрь 2010 года | Панков А.Е. |  |
| 2.9. | Опубликование и размещение в сети Интернет результатов выборов в органы местного самоуправления | Октябрь 2010 | Харланова З.О. Алексеев А.А. |  |